## Sheet1
Intrebare | Raspuns | Numar curs | Lungime Raspuns
Ce tip de management are ca scop procesul de organizare si planificare a modului de impartire a timpului intre diferite activitati. | time | 4 | 4
Ce alta denumire mai poarta principiul numit regula 20/80? | pareto | 4 | 6
Ce dependente pot fi definite in cadrul etapei de structurare a proiectului de catre management? | arbitrare | 4 | 9
Ce dependente sunt caracterizate de constrangeri nespecifice proiectului? | externe | 4 | 7
Sa se precizeze tipul de diagrama conditionala ce introduce posibilitatea activitatilor non-secventiale. | gert | 4 | 4
Ce este metoda Monte-Carlo la baza ei? | simulare | 4 | 8
Ce permite identificarea perioadelor in care activitatile sunt posibile? | calendar | 4 | 8
Vorbind de constrangeri cine stabileste evenimentele cheie sau datele importante? | stakeholders | 4 | 12
Ce tip de analiza permite calculul datelor de start/sfarsit al fiecarei activitati d.p.d.v teoretic? | matematica | 4 | 10
Metoda drumului critic - care poate fi momentul de debut al unei activitati a.i. aceasta sa nu intefereze cu activitatile anterioare. | EST | 4 | 3
Metoda drumului critic - care poate fi durata efectuarii activitatii. | DUR | 4 | 3
Metoda drumului critic - care poate fi momentul de finalizare al unei activitati a.i. aceasta sa nu intefereze cu activitati viitoare. | LST | 4 | 3
Metoda drumului critic - care poate preciza cat de devreme o activitate se poate incheia. | EFT | 4 | 3
Metoda drumului critic -care poate fi momentul de finalizare al unei activitati a.i. aceasta sa nu intefereze cu inceputul activitatilor ulterioare. | LFT | 4 | 3
Metoda drumului critic - care poate fi diferenta dintre data de incheiere a ultimei activitati si data de finalizare a proiectului | float | 4 | 5
Ce tip de management reprezinta procesul de planificare si control al bugetului unui proiect? | cost | 5 | 4
Care este expresia baneasca a valorii marfiii | pret | 5 | 4
Efortul de munca vie materializata pe care un agent economic il depune efectiv pentru fabricarea unui produs executarea unei lucrari sau a unui serviciu | cost | 5 | 4
Ce reprezinta procesul de utilizare a de bunuri materiale si servicii in scopul satisfacerii nevoilor | consum | 5 | 6
Estimari facute inaintea inceperii proiectului in lipsa informatiilor concrete si a incertitudinii activitatilor viitoare. | aproximative | 5 | 12
Estimari facute prin comparare costurilor pe care le-ar necesita realizarea unui proiect nou cu costurile unor proiecte similare executate in trecut. | comparative | 5 | 11
Estimari facute dupa efectuarea unor activitati de conceptie preliminara a proiectului. | fezabilitate | 5 | 12
Estimari efectuate la sfarsitul proiectarii. | definitive | 5 | 10
Ce poate reprezenta un indicator universal inteles al calitatii? | cost | 5 | 4
Ce reprezinta totalitatea particularitatilor si caracteristicilor unui produs sau serviciu care determina capacitatea acestuia de a satisface nevoile declarate sau implicite ale utilizatorului? | calitate | 6 | 8
Care este metoda de comparare a proceselor proiectului pentru a obtine idei de imbunatatire a proceselor si proceduri prin care sa fie masurate performantele? | benchmarking | 6 | 12
Ce alta denumire mai poarta costul de esec? | neconformitate | 6 | 14
Ce tip de cost reprezinta costul total al eforturilor pentru atingerea cerintelor asociate unui produs sau serviciu? | calitatii | 6 | 9
Proces efectuat asupra produsului final in urma caruia se asigura ca acesta este in conformitate cu specificatiile initiale. | inspectie | 6 | 9